## 개발 일정표
시스템사업부 프로젝트 개발 일정표
■ 장비 모니터링 시스템
09월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
준비
셋업
- DB 설계 | 개발
S/W
B/E
F/E
|  | - Layout | - Layout
|  |  |  | 테스트 | 배포(1차) |  |  | 배포(2차)
■ 장비 제어 시스템
09월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
준비
셋업
[5 empty] | - DB설계 |  | 개발
S/W 개발
- 예경보
- 전광판
- 차단기
WEB
- 예경보
- 전광판
- 차단기
[9 empty] | 테스트 | 배포(1차)
- 예경보
- 전광판
-차단기
■ 보고서(소하천)
09월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
준비
셋업
개발
[10 empty] | S/W | S/W
[11 empty] | WEB | WEB | WEB
완료 및 배포

## Sheet2
|  | 09월 |  |  |  |  | 10월
| ▷ 운영지원 시스템(모니터링) | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
셋업 (개발환경 구축) (DB 설계) | - 개발환경 구축 | bar: 09월 1주차
> 개발툴 설치 (VSCode, Nest.JS, Vue.JS + Vuetify) | bar: 09월 1주차
> 데이터베이스 설치 (MariaDB) | bar: 09월 1주차
> 소스 형상관리툴 설치 (Git, Gitea) | bar: 09월 1주차
- DB 설계 | bar: 09월 1주차
> 센싱정보 관리기관 정보 테이블 설계 (지역별 법정동코드 5자리, 담당자, 연락처) | bar: 09월 1주차
> 프로젝트코드 테이블 설계 (지역별 프로젝트코드 3자리) | bar: 09월 1주차
> 계측센서 기본정보 테이블 설계 (법정동코드, 프로젝트코드, 계측기 순번, 계측기 구분, 계측기 명칭, 주소, 위경도) | bar: 09월 1주차
> 일반 센싱 계측정보 테이블 ( 법정동코드, 프로젝트코드, 계측기 순번, 계측기 구분, 계측일시, 계측값 구분, 계측값) | bar: 09월 1주차
> 사용자 계정 테이블 (id, nickname, Token 발급시간, Token 만료 시간, Token 값, email) | bar: 09월 1주차
S/W (C#) | - 데이터베이스 입력 기능 개발 | 09월 2주차: S/W
> 센싱정보 관리기관 정보, 프로젝트 코드, 계측센서 기본정보 입력 기능 | bar: 09월 2주차
> 일반 센싱 계측정보(강우, 수위, 변위, 적설, 경사, 침수) 입력 기능 | bar: 09월 3주차
B/E (Nest) | - 데이터베이스 연계 기능 개발 | 09월 2주차: B/E
> 센싱정보 관리기관 정보, 프로젝트 코드, 계측센서 기본정보 연계 기능 | bar: 09월 2주차
> 일반 센싱 계측정보(강우, 수위, 변위, 적설, 경사, 침수) 연계 기능 | bar: 09월 3주차
F/E (Vue) | - 데이터베이스 조회 기능 개발 | 09월 2주차: F/E
> 센싱정보 관리기관 정보, 프로젝트 코드, 계측센서 기본정보 조회 기능 | bar: 09월 2주차
> 일반 센싱 계측정보(강우, 수위, 변위, 적설, 경사, 침수) 조회 기능 | bar: 09월 3주차
UI (Vuetify) | - 웹 환경설정 및 레이아웃 구성 | bar: 09월 2주차
> dotenv 설정파일 기능 개발(서비스포트, ID 접속정보 등) | bar: 09월 2주차
> router 기능 개발(모니터링, 제어, 관리, 계정) | bar: 09월 2주차
> 레이아웃 구성(Header, Footer, Main) | bar: 09월 2주차
> 기타 페이지 작업중 안내(Progress circular) | bar: 09월 2주차
- 데이터 표출 기능 개발 | bar: 09월 3주차
>> 센싱정보 관리기관 정보 표출(Treeview) | bar: 09월 3주차
>> 일반 센싱 계측정보 표출(Data Tables: 강우, 수위, 변위, 적설, 경사, 침수) | bar: 09월 4주차
>> 일반 센싱 계측정보 검색 기능(Autocompletes) | bar: 09월 4주차
>> 일반 센싱 계측정보 색상 또는 이미지 표출 기능 | bar: 09월 4주차
테스트 | - 시험운용 지역 선정 및 설치 운용(개선사항 수집) | 09월 5주차: 테스트
> DB 정보 등록(관리기관 정보 등록, 프로젝트 코드 등록, 계측센서 기본정보 등록) | bar: 09월 5주차
> S/W 설치, B/E 설치, F/E 설치 | bar: 09월 5주차
배포 | - 시험운용 지역 선정 및 설치 운용(개선사항 일부반영) | 10월 1주차: 배포(1차)
| > 1차 배포(유상 유지보수지역) | 10월 3주차: 배포(2차)
| > 2차 배포(유상, 무상 유지보수 미해당 & 관심도 높은 지역) | 10월 4주차: 배포(3차)
> 3차 배포(무상 유지보수지역, 설치 1년 이내) | bar: 10월 4주차
|  | 09월 |  |  |  |  | 10월
| ▷ 운영지원 시스템(제어) | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
셋업 (DB 설계) | - DB 설계
> 장비(방송, 문자, 전광판, 차단기) 제어연동 테이블 설계
> 장비(방송, 문자, 전광판, 차단기) 상태연동 테이블 설계
S/W (C#) | - 데이터베이스 입력 기능 개발
> 제어장비(방송, 문자, 전광판, 차단기) 제어이력 입력 기능
> 일반 센싱 상태정보 (방송, 문자, 전광판, 차단기) 입력 기능
- 데이터베이스 제어 기능 개발
> 제어장비(방송, 문자, 전광판, 차단기) 제어 기능

## 장비모니터링 (hidden)
■ 장비 모니터링 시스템
| 문서 | 개발환경 셋팅
|  | 모니터링 대상 파악 |  | 211.34.105.29:4097
|  | 프로젝트코드 부여 |  | ID/PW : warning / warning
| DB | 데이터베이스 설계 |  | DBname: warning_nms
| S/W | DB연계 프로그램 개발
지역별 프로그램 설치
| WEB | 자료 상태 페이지 | (수신, 지연, 미수신, 계획정지 / PING, 데이터)
|  | 관측소 상태 페이지 | 프로젝트코드 별 장비 설치 정보(전경, 설치환경, 센서 별 확대 사진, 시리얼번호, 버전정보, 설치정보 등 관리)
|  | 관측소 관리 페이지 | 관측소, 장비, 센서 등록 및 수정
통계 페이지