## 일정표
시스템사업부 지원프로그램 개발 일정표
■ 장비 모니터링 시스템
09월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
준비
셋업
개발
| S/W | S/W
|  | WEB | WEB
|  |  |  | 배포(1차) |  |  |  | 배포(2차)
■ 장비 제어 시스템
09월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
준비
셋업
개발
S/W
WEB
배포
■ 보고서(소하천)
09월 |  |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
준비
셋업
개발
[10 empty] | S/W | S/W
[11 empty] | WEB | WEB | WEB
완료 및 배포

## 장비모니터링
■ 장비 모니터링 시스템
| 문서 | 개발환경 셋팅
|  | 모니터링 대상 파악 |  | 211.34.105.29:4097
|  | 프로젝트코드 부여 |  | ID/PW : warning / warning
| DB | 데이터베이스 설계 |  | DBname: warning_nms
| S/W | DB연계 프로그램 개발
지역별 프로그램 설치
| WEB | 자료 상태 페이지 | (수신, 지연, 미수신, 계획정지 / PING, 데이터)
|  | 관측소 상태 페이지 | 프로젝트코드 별 장비 설치 정보(전경, 설치환경, 센서 별 확대 사진, 시리얼번호, 버전정보, 설치정보 등 관리)
|  | 관측소 관리 페이지 | 관측소, 장비, 센서 등록 및 수정
통계 페이지